## Per_år
Alla belopp i kkr			Underhållsplan BRF Kringalles 4
Underhållsposter / Sätt datum och tid:	Summa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087
Målning fasader, staket	-5 893	0	0	0	0	0				-23	-40	-30					-1 000					-1 200					-1 600					-2 000
Målning fönster, foder	-600							-20					-100					-120					-160					-200
Målning husgrunder / Spara filen med nytt datum	-18		-2	0	0	0					-2					-2					-3					-4					-5
Rengörning takpannor	-44	0	0	0	0	0		-1					-1					-4					-6					-8					-10					-14
Byte hängrännor/stuprännor	-200	0	0	0	0	0					-200
Ytterbelysning, byte lampor/armatur	-36	-2		0	0	0					-1					-2					-3					-4					-6					-8					-10
Byte av bergvärmepump	-3 100			0	0	0					-300					-400					-600					-800					-1 000
Asfaltera om	-700	0	0	0					-700
Byte av elpatron i varmvattenberedare	-19	0			0	0					-7					-12
Byte av golvvärmecentral/källare	-150	0			0	0					-30					-50					-70
Byte takpannor	-1 500							-1 500
Dränering av husen	-3 000				0	0					-3 000
Byte av trallvirke på balkonger och vilplan	-350	0		0	0	0					-150					-200
OVK/6:e år	-78	0		0	0	-1					-2					-3					-4					-5					-6					-7					-8					-9					-10					-11					-12
Byte av takfläktar	-125	0		0	0	0					-25					-40					-60
Inköp gräsklippare	-374	0				0		-54					-80					-100					-140
Tilläggsisolering vindar	-80							-15					-25					-40
Spolning av avlopp	-214	-2				-2		-3		-4		-4		-4		-4		-4		-4		-5		-5		-5		-5		-5		-5		-6		-6		-6		-6		-6		-6		-7		-7		-7		-7		-7		-7		-8		-8		-8		-8		-8		-8		-9		-9		-9
Underhåll snöslunga	-8							-1					-1					-1					-1					-1					-1					-1					-1
Service av bergvärmepump	-217			-2		-2		-4	0		-3			-5			-5			-6			-6			-7			-7			-8			-8			-9			-9			-10			-10			-11			-11			-12			-12			-13			-13			-14			-15			-15
Byte av brandvarnare		-2						-3					-3					-4					-4					-5					-5					-6
Service på garageportar	-77					-3					-3					-3					-4					-4					-5					-5					-6					-6					-7					-7					-8					-8					-8
Diverse utgifter	-3 990	-19	-21	-26	-32	-17	-19	-23	-46	-30	-40	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45	-46	-47	-48	-49	-50	-51	-52	-53	-54	-55	-56	-57	-58	-59	-60	-61	-62	-63	-64	-65	-66	-67	-68	-69	-70	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90
Totala underhållskostnader över åren	-20 773
	0
Fasta poster	0
El	-7 530	-50	-54	-61	-60	-68	-61	-70	-86	-66	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-100	-101	-102	-103	-104	-105	-106	-107	-108	-109	-110	-111	-112	-113	-114	-115	-116	-117	-118	-119	-120	-121	-122	-123	-124	-125	-126	-127	-128	-129	-130	-132	-133	-134	-135	-136	-137	-138	-139	-140	-141
Sophämtning	-883	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-4	-4	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21
Vatten/avlopp	-3 276	-9	-11	-11	-11	-13	-11	-13	-16	-13	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45	-46	-47	-48	-49	-50	-51	-52	-53	-54	-55	-56	-57	-58	-59	-60	-61	-62	-63	-64	-65	-66	-67	-68	-69	-70	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81
Försäkring	-1 236	-12	-5	-6	-8	-10	-11	-11	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-26
Totala fasta kostnader över åren	-12 925
Summa projektkostnader över åren	-33 698	-99	-96	-110	-115	-120	-106	-184	-163	-150	-197	-183	-145	-158	-471	-163	-164	-170	-166	-250	-179	-184	-189	-190	-194	-208	-1 293	-287	-214	-759	-215	-229	-215	-231	-229	-237	-229	-253	-236	-1 267	-265	-1 576	-249	-269	-858	-281	-273	-382	-270	-3 292	-290	-302	-295	-296	-291	-325	-298	-2 090	-317	-1 499	-328	-342	-319	-342	-340	-347	-334	-514	-341	-1 866	-376	-377	-2 555	-1 383
Lån		-3 183	-3 175	-3 167	-3 159	-3 151	-3 143	-3 135	-3 127	-3 119	-3 111	-3 103	-3 095	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Låneränta		3,33%	2,70%	2,26%	2,27%	2,35%	2,41%	1,83%	2,50%	4,10%	4,50%	3,90%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%
Lånekostnader		-106	-86	-72	-72	-74	-76	-57	-78	-128	-140	-121	-115	-111	-111	-111	-111	-111	-111	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-96	-96	-96	-96	-96	-96	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-89	-89	-89	-89	-89	-89	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78
Ränteintäkter		5	1	0	1	1	1	1	1	11	8	6	4	4	4	4	4	4	4	4
Summa kostnader		-200	-180	-181	-186	-193	-181	-241	-241	-267	-329	-298	-256	-265	-578	-270	-271	-277	-273	-353	-282	-287	-292	-293	-297	-308	-1 393	-387	-314	-859	-315	-325	-311	-327	-325	-333	-325	-345	-328	-1 359	-357	-1 668	-341	-358	-947	-370	-362	-471	-359	-3 377	-375	-387	-380	-381	-376	-406	-379	-2 171	-398	-1 580	-409	-419	-396	-419	-417	-424	-411	-588	-415	-1 940	-450	-451	-2 629	-1 457
Årsavgifter från medlemmar		230	230	230	230	230	238	254	254	290	302	345	360	360	360	360	360	371	380	389	398	407	416	425	434	443	452	461	470	479	488	497	506	515	524	533	542	551	560	569	578	587	596	605	614	623	632	641	650	659	668	677	686	695	704	713	722	731	740	749	758	767	776	785	794	805	814	823	832	841	850	859	868	877
Kassaflöde		30	50	49	44	37	57	13	13	23	-27	47	104	95	-218	90	89	94	107	36	116	120	124	132	137	135	-941	74	156	-380	173	172	195	188	199	200	217	206	232	-790	221	-1 081	255	248	-333	254	271	171	292	-2 718	293	290	306	314	328	307	343	-1 440	342	-831	349	348	380	366	377	381	403	235	417	-1 099	400	408	-1 761	-580
Kassabehållning			80	129	173	210	267	280	293	316	289	336	440	535	317	407	496	590	697	733	849	968	1 092	1 224	1 360	1 496	555	630	786	406	580	752	947	1 135	1 334	1 534	1 751	1 957	2 189	1 399	1 620	538	793	1 041	708	962	1 232	1 403	1 694	-1 024	-730	-440	-134	180	508	815	1 158	-282	60	-771	-422	-75	305	671	1 047	1 428	1 830	2 066	2 483	1 384	1 785	2 193	432	-148

								335,6663

## Per_månad
Underhållsplan BRF Kringalles 4: 15 år månadsvis
Alla belopp i SEK		2015					2016					2017					2018					2019					2020					2021					2022					2023					2024					2025					2026					2027					2028					2029
Underhållsposter	Summa	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Underhåll snöslunga	-77 400					-700	-1 800	-1 800	-700					-700	-1 800	-1 800	-700					-700	-1 800	-1 800	-700					-700	-1 800	-1 800	-700					-700	-1 800	-1 800	-700					-800	-1 900	-1 900	-800					-800	-1 900	-1 900	-800					-800	-1 900	-1 900	-800					-800	-1 900	-1 900	-800					-900	-2 000	-2 000	-900					-900	-2 000	-2 000	-900					-900	-2 000	-2 000	-900					-1 000	-2 100	-2 100	-1 000					-1 000	-2 100	-2 100	-1 000					-1 000
Målning fasader, staket	-250 000					-250 000
Målning fönster	-100 000					-100 000
Byte fönster	0
Målning husgrunder	-3 000					-1 500					-1 500
Rengörning takpannor	-40 000					-40 000
Byte hängrännor/stuprännor	-25 000					-15 000					-10 000
Ytterbelysning, byte lampor/armatur	-1 500					-300	-900	-100	-100	-100
Byte av kompressor till bergvärme	-5 000					-1 000					-2 000	-2 000
Byte av bergvärmepump	-1 500					-800	-700
Åtgärdande av sättskador i asfalt	-6 000					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500
Byte av elpatron i varmvattenberedare	-550					-50					0	0	0	0	-200	-300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byte av komponenter i golvvärmecentral/källare	-550					-50					-500
Dränering av husen	-280					-20	-40					-100			-10					-100			-10
Byte av trallvirke på balkonger och vilplan	-50					-50
OVK/6:e år	-400					-400
Byte av takfläktar	-350					-350
Bensin till maskiner	-300					-300
Underhåll gräsklippare	0
Underhåll trimmer	0
Tilläggsisolering vindar	-15 000					-15 000
Julgranar	-7 500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500
Växter	-7 500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500					-500
Service av bergvärmepump
Service på garageportar

Fasta poster
El
Sophämtning
Vatten/avlopp
Försäkring

Projektledning/konsultation	-1 200	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Summa projektkostnader	-545 480	-20	-20	-20	-20	-20	-320	-20	-1 520	-20	-20	-840	-2 460	-2 170	-2 220	-1 620	-120	-120	-1 120	-20	-70	-120	-420	-20	-1 730	-1 820	-1 820	-720	-20	-20	-20	-20	-20	-820	-320	-20	-1 730	-1 820	-1 820	-720	-20	-2 020	-2 020	-20	-520	-20	-20	-20	-1 720	-1 820	-1 820	-720	-20	-20	-20	-20	-520	-20	-20	-20	-1 720	-1 820	-1 820	-720	-20	-20	-20	-20	-520	-20	-15 020	-20	-1 820	-1 920	-1 920	-820	-20	-20	-20	-20	-520	-20	-20	-20	-1 820	-1 920	-1 920	-820	-20	-20	-20	-20	-520	-20	-20	-20	-1 820	-1 920	-1 920	-820	-20	-20	-20	-20	-520	-20	-20	-20	-1 820	-1 920	-1 920	-820	-20	-20	-20	-20	-520	-20	-20	-20	-1 920	-2 020	-2 020	-920	-40 020	-250 020	-20	-20	-102 020	-20	-20	-20	-1 920	-2 020	-2 020	-920	-20	-20	-20	-20	-15 520	-20	-20	-20	-1 920	-2 020	-2 020	-920	-20	-20	-20	-20	-520	-20	-20	-20	-2 020	-2 120	-2 120	-1 020	-20	-20	-20	-20	-520	-20	-20	-20	-2 020	-2 120	-2 120	-1 020	-20	-20	-20	-20	-10 520	-20	-20	-20	-2 020
Lån	-9 450 000	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500
Låneränta		2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%
Lånekostnader	-18 963	-123	-123	-123	-123	-123	-123	-123	-123	-123	-123	-123	-123	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104
Summa kostnader	-564 443	-143	-143	-143	-143	-143	-443	-143	-1 643	-143	-143	-963	-2 583	-2 274	-2 324	-1 724	-224	-224	-1 224	-124	-174	-224	-524	-124	-1 834	-1 924	-1 924	-824	-124	-124	-124	-124	-124	-924	-424	-124	-1 834	-1 924	-1 924	-824	-124	-2 124	-2 124	-124	-624	-124	-124	-124	-1 824	-1 924	-1 924	-824	-124	-124	-124	-124	-624	-124	-124	-124	-1 824	-1 924	-1 924	-824	-124	-124	-124	-124	-624	-124	-15 124	-124	-1 924	-2 024	-2 024	-924	-124	-124	-124	-124	-624	-124	-124	-124	-1 924	-2 024	-2 024	-924	-124	-124	-124	-124	-624	-124	-124	-124	-1 924	-2 024	-2 024	-924	-124	-124	-124	-124	-624	-124	-124	-124	-1 924	-2 024	-2 024	-924	-124	-124	-124	-124	-624	-124	-124	-124	-2 024	-2 124	-2 124	-1 024	-40 124	-250 124	-124	-124	-102 124	-124	-124	-124	-2 024	-2 124	-2 124	-1 024	-124	-124	-124	-124	-15 624	-124	-124	-124	-2 024	-2 124	-2 124	-1 024	-124	-124	-124	-124	-624	-124	-124	-124	-2 124	-2 224	-2 224	-1 124	-124	-124	-124	-124	-624	-124	-124	-124	-2 124	-2 224	-2 224	-1 124	-124	-124	-124	-124	-10 624	-124	-124	-124	-2 124
Intäkter	1 152 000	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
Resultat	1 105 652	19 058	19 058	19 058	19 058	19 058	18 758	19 058	17 558	19 058	19 058	18 238	16 618	16 926	16 876	17 476	18 976	18 976	17 976	19 076	19 026	18 976	18 676	19 076	17 366	17 276	17 276	18 376	19 076	19 076	19 076	19 076	19 076	18 276	18 776	19 076	17 366	17 276	17 276	18 376	19 076	17 076	17 076	19 076	18 576	19 076	19 076	19 076	17 376	17 276	17 276	18 376	19 076	19 076	19 076	19 076	18 576	19 076	19 076	19 076	17 376	17 276	17 276	18 376	19 076	19 076	19 076	19 076	18 576	19 076	4 076	19 076	17 276	17 176	17 176	18 276	19 076	19 076	19 076	19 076	18 576	19 076	19 076	19 076	17 276	17 176	17 176	18 276	19 076	19 076	19 076	19 076	18 576	19 076	19 076	19 076	17 276	17 176	17 176	18 276	19 076	19 076	19 076	19 076	18 576	19 076	19 076	19 076	17 276	17 176	17 176	18 276	19 076	19 076	19 076	19 076	18 576	19 076	19 076	19 076	17 176	17 076	17 076	18 176	-20 924	-230 924	19 076	19 076	-82 924	19 076	19 076	19 076	17 176	17 076	17 076	18 176	19 076	19 076	19 076	19 076	3 576	19 076	19 076	19 076	17 176	17 076	17 076	18 176	19 076	19 076	19 076	19 076	18 576	19 076	19 076	19 076	17 076	16 976	16 976	18 076	19 076	19 076	19 076	19 076	18 576	19 076	19 076	19 076	17 076	16 976	16 976	18 076	19 076	19 076	19 076	19 076	8 576	19 076	19 076	19 076	17 076
Låneändring	0
Likvida medel		21 558	40 615	59 673	78 730	97 788	116 545	135 603	153 160	172 218	191 275	209 513	226 130	243 056	259 932	277 408	296 384	315 359	333 335	352 411	371 437	390 413	409 089	428 165	445 531	462 806	480 082	498 458	517 534	536 610	555 686	574 762	593 838	612 113	630 889	649 965	667 331	684 607	701 883	720 259	739 335	756 410	773 486	792 562	811 138	830 214	849 290	868 366	885 742	903 017	920 293	938 669	957 745	976 821	995 897	1 014 973	1 033 549	1 052 624	1 071 700	1 090 776	1 108 152	1 125 428	1 142 704	1 161 080	1 180 156	1 199 231	1 218 307	1 237 383	1 255 959	1 275 035	1 279 111	1 298 187	1 315 463	1 332 638	1 349 814	1 368 090	1 387 166	1 406 242	1 425 318	1 444 394	1 462 970	1 482 045	1 501 121	1 520 197	1 537 473	1 554 649	1 571 825	1 590 101	1 609 177	1 628 252	1 647 328	1 666 404	1 684 980	1 704 056	1 723 132	1 742 208	1 759 484	1 776 659	1 793 835	1 812 111	1 831 187	1 850 263	1 869 339	1 888 415	1 906 991	1 926 066	1 945 142	1 964 218	1 981 494	1 998 670	2 015 846	2 034 122	2 053 198	2 072 273	2 091 349	2 110 425	2 129 001	2 148 077	2 167 153	2 186 229	2 203 405	2 220 480	2 237 556	2 255 732	2 234 808	2 003 884	2 022 960	2 042 036	1 959 112	1 978 187	1 997 263	2 016 339	2 033 515	2 050 591	2 067 667	2 085 843	2 104 919	2 123 994	2 143 070	2 162 146	2 165 722	2 184 798	2 203 874	2 222 950	2 240 126	2 257 201	2 274 277	2 292 453	2 311 529	2 330 605	2 349 681	2 368 757	2 387 333	2 406 408	2 425 484	2 444 560	2 461 636	2 478 612	2 495 588	2 513 664	2 532 740	2 551 815	2 570 891	2 589 967	2 608 543	2 627 619	2 646 695	2 665 771	2 682 847	2 699 822	2 716 798	2 734 874	2 753 950	2 773 026	2 792 102	2 811 178	2 819 754	2 838 829	2 857 905	2 876 981	2 894 057